Дорожная  карта  по внедрению  КПМО

МОУ «Больше-Кочинская  средняя  общеобразовательная

школа»        2009 год

| Направление КПМО | Действия образовательного учреждения | Срок выполнения | результат | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) | 1.Создание комиссии по введению НСОТ и распределению стимулирующей части оплаты труда 2.Разработка Положения о распределении стимулирующей части ФОТ и размещение на сайте школы 3.Внесение изменений в Устав ОУ, коллективный договор в связи с НСОТ | Январь Январь Февраль | Решение участников образовательного процесса Положение Решение Управляющего совета | Рискова Т.Ф. Рискова Т.Ф. Чедова М.Л. |
| Переход на нормативно подушевое финансирование (НПФ) | 1.Создание нормативно-правовой базы (штатного расписания) 2 Составление сметы расходов школы на 2009 год. | Январь Январь | Штатное расписание Аппаратное совещание | Рискова Т,Ф, РисковаТ.Ф. |
| Развитие региональной системы оценки качества образования (РСОКО) | 1.Формирование комиссии для внедрения новой системы оценки качества образования 2 Разработка Положения о системе оценки качества образования и внесения поправок в Устав школы. 3. Создание формата баз данных, контроль информационной безопасности 4.Подготовка учителей к оценке качества образования 5. Подготовка государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов 6. Реализация портфолио учащегося и учителя 7. Анализ результатов ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-ых классов в новой форме | Январь Февраль Февраль В течение года Апрель В течение учебного года Июнь | Список членов группы Положение База паспортных данных Сертификаты о повышении образования Приказы директора Электронное портфолио учеников и учителей Совещание при директоре | РисковаТ.Ф. Комиссия по учебно-воспитательной работе Юркина М.С. Юркина М.С. Юркина М.С. Юркина М.С. Рискова Т.Ф. |
| Развитие сети общеобразовательных учреждений: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства | 1.Систематизация данных о состоянии ОУ 2.Анализ действующих малокомплектных школ (Боринской НОШ, Пыстоговской НОШ) 3.Закрытие Пыстоговской НОШ и перевод учащихся в Б-Кочинскую СОШ 4.Подготовка школы к новому учебному году | Сентябрь Июнь Июнь Июнь-июль | Паспорт Статистические данные о затратах Решение Земского собрания Акт приемки | РисковаТ.Ф. Рожнева Ю.В. Рискова Т.Ф. Рискова Т.Ф. |
| Расширение общественного участия в управлении образованием | 1.Плановая работа Управляющего совета 2. Обновление школьного сайта | В течение года В течение года | Решения Управляющего совета Новости | Чедова М.Л. Останина М.И. |